火情智能监测与预警系统　项目成本管理计划

项目：火情智能监测与预警系统（FireGuard AI）

小组：蔡俊杰（组长）、李汶航、欧阳宇康、陈泽恩

项目周期：2026-09-03 ~ 2026-11-05　｜　状态日期：2026-09-24

编制工具：Microsoft Project　｜　配套工程文件：项目任务分解.mpp

正文编号：一级用"一、二、三"，二级用"3.1、3.2"。

# 目录

（在 Word 中按 F9 可更新目录）

# 一、开篇总述

成本计划是项目预算的组成部分，它规定计划期内完成项目所需的成本水平以及为此采取的主要措施，属于成本的事前管理；其核心作用是通过对成本的计划与控制，分析实际成本与计划成本之间的差异。

《火情智能监测与预警系统》的成本估算过程是循序渐进的：随着项目的不断发展，估算可以重复多次进行，而且是逐步求精的。具体过程如下：启动前用类比法做一次粗估，确定参考报价区间；启动后依据 WBS 与资源费率做自下而上的细化估算，形成成本预算；执行中按周跟踪实际成本，最后用挣值分析对比基准与实际。

## 1.1 成本口径

课程项目没有真实工资支出，必须先把口径定义清楚，否则金额没有意义。

（1）人工费率。 按当地大学生实习日薪折算：

费率 = 160 元/天（实习日薪） ÷ 8 小时 = 20 元/工时

换算成人天单价为 160 元/人天。在资源工作表中把 4 名成员的标准费率统一设为 20 元/工时。

选择实习日薪而不是最低工资标准，是因为本项目投入的是软件开发劳动，按专业实习的市场价折算比按最低工资折算更贴近实际；同时 160 元/天对学生项目来说仍属于保守取值（不包含社保、管理费等企业附加成本）。

（2）工时折算。 项目每周只有一次实训课（3.5 小时），其余为课外投入，因此把资源的分配单位设为 25%，即每人每个工作日投入 2 小时（每周约 10 小时）。Project 按「工时 = 工期 × 8 小时 × 分配单位」自动计算工时，工时与金额通过费率绑定。

（3）成本构成。 项目未发生任何真实采购支出，全部成本为人工成本：

| 成本项 | 计划 | 实际 |
| --- | --- | --- |
| 人工成本 | Σ(计划工时 × 20 元/工时) | Σ(实际工时 × 20 元/工时) |
| 设备成本 | 自有笔记本，不计折旧（0 元） | 0 元 |
| 其他支出 | 未发生 | 0 元（打印装订尚未产生） |

# 二、项目启动前的成本估算

（1）采用的估算方法。 采用类比估算法：根据以往同类课程实训项目的经验，按"人数 × 周期 × 人均投入"做粗略估算。项目组没有历史商业项目数据，因此类比对象为本组此前完成的前后端分离课程项目。

（2）技术栈与经验。 本项目为课程实训小组项目，采用前后端分离的 B/S 架构，组内成员具备 Python 与 Vue 开发经验（技术栈详见《项目介绍》，此处不展开）。

（3）估算依据。 依《需求规格说明书》确定的功能范围（UC-01 ~ UC-16，覆盖实时监控、烟火检测、分级预警、视频源管理、历史告警、统计分析、系统配置、智能体复核、远距离识别）与《工作任务分解说明书》的阶段划分。

（4）估算出的三个数。

| 估算项 | 估算值 |
| --- | --- |
| 开发人员 | 4 人（组长兼技术负责人、前端与文档、需求与质量、配置与工具） |
| 开发周期 | 约 2 个月（2026-09-03 ~ 11-05，共 9 周） |
| 工作量 | 约 **2.1 人月**（4 人 × 9 周 × 约 10 小时/周 = 360 人时 ≈ 45 人天 ≈ 2 人月） |

（5）参考报价。

本项目为课程实训项目，不涉及商业合同。参照类比估算方法，按 4 人 × 9 周的实际投入、以 160 元/人天折算，参考报价约为 7,100 ~ 7,800 元。

为什么这个数字远低于常见案例（案例的参考报价通常是几万到十几万元）：本组是学生自研，不存在商业交付与售后责任；开发设备为组员自有笔记本，场地由学校提供；数据集与基线模型均为开源免费。因此报价只包含折算后的直接人力成本。

# 三、项目启动后的成本估算

启动后根据现有资源与 WBS 分解结果进一步细化估算。由于 WBS 分解是针对项目功能进行的分解，在成本估算时，首先估算每个任务的开发工作量，然后通过系数获得相应的质量、管理任务的工作量，从而计算直接成本，之后计算间接成本以及总成本。具体过程如下：

## 3.1 资源估算

（1）人力资源。

| 角色 | 人员 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理兼技术负责人 | 蔡俊杰 | 需求与功能建模、模型训练与评测、后端检测链路、系统集成、演示总控 |
| 前端与文档负责人 | 李汶航 | Vue3 前端、界面与非功能需求、项目章程 |
| 需求与质量负责人 | 欧阳宇康 | 需求调查与追踪、测试用例与记录、质量度量 |
| 配置与工具负责人 | 陈泽恩 | 配置库与版本管理、模板套用与格式统一、Microsoft Project 建库 |

4 人小团队一人多角色，角色名称与《项目介绍》保持一致。

（2）设备资源（作为间接成本估算的依据）。

| 设备 / 资源 | 规格与用途 | 成本处理 |
| --- | --- | --- |
| 开发笔记本 | 4 台，其中 1 台配备 RTX 4050 Laptop 6GB 显卡，用于模型训练与评测 | 组员自有，不计折旧 |
| 安卓手机 | 1 台，用于手机推流接入测试 | 个人设备，不计成本 |
| 训练数据集 | gengyanlei VOC2020、WSDataset 等开源数据集 | 开源免费，成本 0 元 |
| 基线对比模型 | D-Fire YOLOv8n、Pyronear 等 | 开源免费，成本 0 元 |
| 视觉语言模型复核 | 本地部署量化模型（Ollama + Qwen-VL 3B），不调用云端 API | 无额外调用费用 |

智能体复核环节若改用云端视觉 API 会产生按次计费的真实成本；本项目选择本地量化部署，因此该项间接成本为 0。

## 3.2 项目成本估算

步骤 1：根据 WBS 估算项目开发工作量

估计值 = 该工作包的计划工时 ÷ 8 小时（换算为人天）。

表 3-1　项目开发工作量估算表　单位：人天

| WBS | 任务名称 | 工期 | 参与人数 | 估计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 项目立项、章程与分工 | 2d | 2 | 1.00 |
| 1.3 | 开发环境与工具准备 | 2d | 2 | 1.00 |
| 1.4 | 项目介绍与参考资料整理 | 2d | 2 | 1.00 |
| 2.1 | 需求调查与需求建模 | 3d | 2 | 1.50 |
| 2.2 | 需求规格说明书撰写 | 4d | 4 | 4.00 |
| 2.3 | 系统设计文档撰写 | 5d | 1 | 1.25 |
| 3.1 | 前端基础页面开发 | 6d | 1 | 1.50 |
| 3.2 | 后端检测闭环 | 5d | 2 | 2.50 |
| 3.3 | 前后端联调与实时画面上线 | 3d | 2 | 1.50 |
| 4.1 | 数据集获取与质量体检 | 12d | 2 | 6.00 |
| 4.2 | 首轮模型训练与评测 | 3d | 1 | 0.75 |
| 4.3 | 数据清洗与防泄漏重划分 | 4d | 2 | 2.00 |
| 4.4 | 烟雾与远距离类数据集补充 | 11d | 3 | 8.25 |
| 4.5 | 数据重训与现有模型对比评测 | 5d | 1 | 1.25 |
| 5.1 | 切片推理与多尺度检测 | 5d | 1 | 1.25 |
| 5.2 | 智能体复核 | 5d | 2 | 2.50 |
| 5.3 | 远景测试与误报评估 | 5d | 2 | 2.50 |
| 6.1 | 功能测试与缺陷记录 | 2d | 1 | 0.50 |
| 6.2 | 缺陷修复与回归测试 | 3d | 2 | 1.50 |
| 6.3 | 误报与可靠性测试 | 3d | 2 | 1.50 |
| 7.1 | 手机推流实测与演示 | 3d | 2 | 1.50 |
| 7.2 | 结项报告与材料归档 | 2d | 4 | 2.00 |
| — | **合计** | — | — | **46.75 人天** |

两点说明：① 表中的"参与人数"是保存成本基准时的资源分配；系统设计文档后来按资源冲突处理措施改为四人共同承担，但基准仍保留 1 人的原始估算，两者在 4.3 的对比中体现。② 外包与外购部分：本项目的数据集与基线模型均为开源免费，无外包、外购支出，该项成本为 0 元。

步骤 2：计算开发成本

(a) 从表 3-1 得知项目工作量是 46.75 人天，开发人员成本参数 = 160 元/人天 则内部开发成本 = 160 元/天 × 46.75 天 = 7,480 元。 (b) 加上外包外购部分的软件成本 0 元， 则开发成本 = 7,480 + 0 = 7,480 元。

步骤 3：计算管理、质量成本

案例的做法是按"开发任务成本 × 20%"计提管理与质量成本。本项目不适用这一算法：WBS 中已经单列了管理与质量类任务（项目章程、需求评审、功能测试、缺陷修复、误报测试、结项归档），它们的成本已包含在上面的 46.75 人天内，若再按系数计提会重复计算。

因此：管理、质量成本 = 0 元（已包含在开发成本中）。

步骤 4：计算直接成本

直接成本 = 开发成本 + 管理和质量成本 = 7,480 + 0 = 7,480 元。

步骤 5：计算间接成本

案例的间接成本口径是企业口径（房租水电、员工福利、客户服务），本项目不适用。本项目的间接成本主要是电力消耗与数据存储：设备为组员自有、场地由学校提供、数据集开源免费、视觉模型本地部署无 API 费用。按以往经验，间接成本约为直接成本的 5%：

间接成本 = 7,480 × 5% = 374 元。

步骤 6：计算总估算成本

项目总估算成本 = 直接成本 + 间接成本 = 7,480 + 374 = 7,854 元。

步骤 7：重新评估项目的报价

课程实训项目没有商业合同，报价不可更改的问题不存在，但为完整起见按企业口径试算一次：若考虑风险基金 10%、利润 15%、税费 5%，合计 30%：

参考报价 = 7,854 × 1.3 ≈ 10,210 元。

简便算法（互相印证）

项目报价 = 成本系数 × 项目规模 若成本系数取 3,500 元/人月，一个人月按 22 人天计， 则规模 = 46.75 ÷ 22 ≈ 2.13 人月， 项目报价 = 3,500 × 2.13 ≈ 7,455 元。

两种算法分别得到 7,480 元（自下而上）与 7,455 元（系数法），相差仅 0.3%，互相印证，说明本次估算可信。

## 3.3 项目成本预算

在编制项目计划中考虑到：项目组成员均为在校学生，除本实训项目外还需完成课程学习与其他课程作业，无法全职投入。因此在进行成本预算时，应根据各成员在各阶段的实际可投入工时折算，每人每个工作日按 2 小时计。各成员可投入时间详见《人力资源管理计划》的资源日历。人力资源费率见表 3-2。

表 3-2　人力资源费率

| 编号 | 资源名称 | 标准费率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蔡俊杰 | 20 元/工时 |
| 2 | 李汶航 | 20 元/工时 |
| 3 | 欧阳宇康 | 20 元/工时 |
| 4 | 陈泽恩 | 20 元/工时 |

4 名成员采用统一费率，理由是该项目为课程实训、成员均为同年级学生，不存在职级差异。

【此处插入图片】【图 3-1】资源工作表（显示 20 元/工时费率）（截图位置）

【图 3-1】资源工作表（显示 20 元/工时费率）（截图位置）

表 3-3　项目成本预算（对应 Project 成本表中的"比较基准成本"与"成本"两列）

| 标识号 | 任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 预算成本(元) | 当前成本(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动与规划 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 480 | 1,280 |
| 2 | 需求与设计 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 1,080 | 1,280 |
| 3 | 系统开发 | 2026-09-07 | 2026-09-23 | 880 | 1,040 |
| 4 | 数据与模型 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 2,920 | 2,240 |
| 5 | 智能体与远距离识别 | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 1,000 | 1,000 |
| 6 | 测试与验收 | 2026-09-24 | 2026-10-28 | 560 | 560 |
| 7 | 演示与结项 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 560 | 560 |
| — | **合计** | 2026-09-03 | 2026-11-05 | **7,480** | **7,960** |

项目成本预算如表 3-3 所示。两列的含义必须区分清楚：

• 预算成本 7,480 元——保存比较基准时的计划成本，即 Project 成本表中的"比较基准成本"列，也是本项目的成本基准（BAC），与步骤 2 估算的开发成本 7,480 元完全一致；

• 当前成本 7,960 元——录入实际进度后 Project 重新计算的成本合计，即 Project 成本表中的"成本"列；它比基准高 480 元，正是 4.2 节挣值分析中 CV（−480 元）的来源。

打开 Project 成本表时会看到"成本"列合计为 7,960 元，而本表的预算列为 7,480 元——这不是数据不一致，而是两列口径不同：基准是"计划要花多少"，当前成本是"按实际执行情况重算后要花多少"。

表 3-3 的开始 / 结束日期与《进度管理计划》的表 3-1 进度计划表完全一致，两份文档的数据同源。

【此处插入图片】【图 3-2】成本表——计划成本（显示总预算 7,480 元）（截图位置）

【图 3-2】成本表——计划成本（显示总预算 7,480 元）（截图位置）

# 四、实际成本跟踪与挣值分析

## 4.1 实际成本跟踪

按实际完成情况录入实际起止日期与完成百分比后，Project 自动依据实际工时计算成本。截至状态日期：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 实际投入工时 | **219.8 小时** |
| 实际成本（AC） | **4,396 元** |
| 已完成任务 | 11 项（另有 1 项进行中，完成度 30%） |
| 预算消耗率 | 4,396 ÷ 7,480 = **58.8%** |

## 4.2 挣值分析

| 指标 | 含义 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| BAC | 项目总预算 | 7,480 元 |
| PV | 计划价值（截至 09-24 应完成工作的预算） | 3,840 元 |
| EV | 挣值（已完成工作的预算） | 3,916 元 |
| AC | 实际成本 | 4,396 元 |

| 指标 | 公式 | 计算 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度偏差 SV | EV − PV | 3,916 − 3,840 = **+76 元** | 进度略快于计划 |
| 成本偏差 CV | EV − AC | 3,916 − 4,396 = **−480 元** | 成本超出预算 |
| 进度绩效指数 SPI | EV ÷ PV | 3,916 ÷ 3,840 = **1.02** | 进度基本符合计划 |
| 成本绩效指数 CPI | EV ÷ AC | 3,916 ÷ 4,396 = **0.89** | 每花 1 元只产出 0.89 元的预算价值 |

## 4.3 基准成本与中期成本对比

录入实际进度后保存了一次中期计划（比较基准 1），得到"原计划成本"与"执行后的调整成本"的对比：

总预算变化：基准 7,480 元 → 中期 7,960 元，增加 480 元，与挣值分析得到的 CV（−480 元）完全一致——两处互相印证，说明超支确实来自已发生的工作。

分任务对比（中期成本 = 已完成任务的实际成本 + 未完成任务的当前计划成本）：

| ID | 任务 | 基准成本 | 中期成本 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目立项、章程与分工 | 160 | 480 | **+320** |
| 3 | 开发环境与工具准备 | 160 | 400 | **+240** |
| 4 | 项目介绍与参考资料整理 | 160 | 400 | **+240** |
| 6 | 需求调查与需求建模 | 240 | 480 | **+240** |
| 7 | 需求规格说明书撰写 | 640 | 640 | 0 |
| 8 | 系统设计文档撰写 | 200 | 160 | −40 |
| 10 | 前端基础页面开发 | 240 | 240 | 0 |
| 11 | 后端检测闭环 | 400 | 480 | +80 |
| 12 | 前后端联调与实时画面上线 | 240 | 320 | +80 |
| 14 | 数据集获取与质量体检 | 960 | 240 | **−720** |
| 15 | 首轮模型训练与评测 | 120 | 160 | +40 |
| 16 | 数据清洗与防泄漏重划分 | 320 | 320 | 0 |
| 17 | 烟雾与远距离类数据集补充 | 1,320 | 1,320 | 0（进行中） |
| 18、20~22、24~26、28、29 | 后续各任务 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| — | **合计** | **7,480** | **7,960** | **+480** |

【此处插入图片】【图 4-1】成本表——基准 / 中期 / 实际三列对照（截图位置）

【图 4-1】成本表——基准 / 中期 / 实际三列对照（截图位置）

## 4.4 实际成本与预算对比

| 对比口径 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 预算总成本（BAC） | 7,480 元 | 全周期计划 |
| 截至 09-24 的计划价值（PV） | 3,840 元 | 按计划此时"应该"花掉的钱 |
| 截至 09-24 的实际成本（AC） | 4,396 元 | 实际已发生 |
| 超支额 | **+556 元** | AC − PV，比按计划应花的多了 556 元 |
| 完成的工作价值（EV） | 3,916 元 | 已完成任务的预算价值 |
| 成本偏差（CV） | −480 元 | 比"完成的工作应值的钱"多花了 480 元 |

两个口径的差别：AC − PV 衡量"花钱速度是否超前"，CV（EV − AC）衡量"花钱的效率"。本项目两个数都是超支方向，说明本组既花得快、效率也偏低。

## 4.5 分任务成本差异与原因

（1）超支集中在"启动与文档"类任务，四项合计 1,040 元。

项目立项与章程超支 320 元、环境准备 240 元、参考资料整理 240 元、需求调查 240 元。这些任务的计划工期都只有 2 ~ 3 天，实际却横跨 4 ~ 8 天。它们不是"干得慢"，而是断续等待——等课程模板下发、等训练环境装好、等组内评审意见。日历时间被拉长，工时随之上升。

（2）技术实现类任务基本控制在预算内。

前端开发与计划完全一致（240 元），系统设计反而节约 40 元，后端检测闭环与前后端联调各超支 80 元（约 20%）。这说明按"每人每天 2 小时"估算技术类任务的投入是可行的。

（3）最大的"节约"其实是估算错误。

数据集获取与质量体检（任务 14）中期成本比基准低 720 元，看起来是大额节约，实际原因是它作为自动计划任务，基准工期被前置任务连带拉长到 09-07 ~ 09-22（12 个工作日），造成预算虚高；实际只用了 5 个工作日。保存成本基准之前必须逐项复核自动计划任务的工期。

（4）估算方法的复盘。

自下而上估算（7,480 元）与系数简便算法（7,455 元）相差仅 0.3%，说明总量估算是准的；但偏差全部落在结构上——总盘子没超，任务之间却在互相挪移。对预算的检验不能只看总额，必须逐任务核对。

（5）总体结论。

项目在状态日期上"进度略快、成本超支"：SV +76 元、SPI 1.02，CV −480 元、CPI 0.89。超支与节约相互抵消后仍净超支 480 元，占总预算的 6.4%。计划对"需要等待外部输入"的任务普遍估计不足，这类任务的工期应当按日历跨度而不是有效工时来估算。

# 五、成本控制措施

1. 按周跟踪实际工时：每周实训课后由各成员报当周实际投入工时，录入 Project 后核对成本曲线；

2. 设偏差预警线：单个任务的成本偏差超过其预算的 20%，或 CV 为负且绝对值超过 300 元时，在周会上提出并分析原因；

3. 等待型任务单独预留缓冲：需要等外部输入（课程模板、软件安装、评审意见）的任务，工期按日历跨度估算并预留 1 ~ 2 天，避免执行期被动超支；

4. 保存基准前复核自动计划任务：自动计划任务的工期会随依赖关系放大，保存成本基准前逐项复核其工期与工时；

5. 人力均衡控制：用资源工作表检查各成员工作量，偏差超过 30% 时重新分配任务；

6. 变更留痕：任何导致预算变化的调整都通过 Git 提交记录留痕，并在中期计划中重新固化。

针对上述 4.5 发现的五个问题，成本和资源优化方案如下：

| 问题 | 优化措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 等待型任务估期偏短导致超支 | 把项目章程、环境准备、需求调查的工期由 2 ~ 3 天调整为 4 ~ 5 天，工时按实际等待周期分配 | 基准更接近真实，减少执行期被动超支 |
| 自动计划任务预算虚高 | 任务 14 的工期与工时重新按 3 个工作日估算，计划成本由 960 元降为 240 元 | 总预算下调 720 元，消除虚高 |
| 组长工作量过于集中 | 系统设计文档改为四人共同承担；接口联调交李汶航；功能测试交欧阳宇康；演示预演由李汶航主导 | 人力均衡，降低单点风险 |
| 数据治理滞后将推高后期成本 | 把前期技术任务提前完成释放出的工时投入数据清洗与数据补充（任务 17 由 3 人增至 4 人） | 避免后期为追赶进度付出更高代价 |
| 管理与质量成本口径不清 | 明确本项目 WBS 已含管理质量任务、不另按系数计提，间接成本按直接成本 5% 计 | 消除重复计算，估算口径可复现 |

优化后重新查看成本表，确认总预算仍控制在 7,480 元以内，并将调整结果保存为新的比较基准。

【此处插入图片】【图 5-1】优化调整后的成本表（截图位置）

【图 5-1】优化调整后的成本表（截图位置）

# 附件：图片准备清单（共 4 张，全部在项目文件 项目任务分解.mpp 中出图）

正文里已按出现顺序放好占位框，插入图片后把占位框删掉即可。

| 图号 | 图名 | 放在哪一节 | 在 Project 里怎么出图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图 3-1 | 资源工作表（费率） | 3.3 | 视图 → **资源工作表**；显示"资源名称 / 标准费率 / 最大单位 / 工时 / 过度分配" |
| 图 3-2 | 成本表——计划成本 | 3.3 | 视图 → 其他视图 → **任务工作表**；插入"成本"表（视图 → 表 → 成本）；显示总成本 7,480 元 |
| 图 4-1 | 成本表——基准 / 中期 / 实际三列对照 | 4.3 | 同一张成本表里并排显示 **"比较基准成本 / 成本 / 实际成本"** 三列并截图 |
| 图 5-1 | 优化调整后的成本表 | 五 | 按优化措施调整后重新截图，确认总预算仍在 7,480 元以内 |