工作任务分解库（工作包明细表）

项目：火情智能监测与预警系统（FireGuard AI）　　版本：v1.0　　日期：2026-09-15

说明：一个工作包一行；责任人为该工作包主责人，协作成员列在同一栏；工期为计划工作日；前置任务使用 WBS 编号；验收标准用于阶段验收与最终检查。

## 阶段 1　启动与需求

| WBS 编号 | 工作包名称 | 工作内容 | 交付物 | 责任人 | 工期 | 前置 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目章程 | 明确项目目标、范围、组织与权责 | 项目章程 | 蔡俊杰 | 2 天 | — | 章程经小组评审通过，含角色职责与里程碑 |
| 1.2 | 软件介绍 | 编写系统功能、业务场景与技术方案说明 | 软件介绍文档 | 蔡俊杰、李汶航 | 2 天 | 1.1 | 文档覆盖背景、功能、技术方案与优势 |
| 1.3 | 需求规格说明书 | 梳理业务需求、功能与非功能需求 | 需求规格说明书 | 蔡俊杰、李汶航、欧阳宇康 | 5 天 | 1.2 | 需求评审通过；含用户界面、环境、产品质量、进度与其它需求 |

## 阶段 2　核心闭环

| WBS 编号 | 工作包名称 | 工作内容 | 交付物 | 责任人 | 工期 | 前置 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 视频源接入 | 统一抽象 file/http/rtsp 三类视频输入 | 视频源管理模块 | 蔡俊杰、李汶航 | 5 天 | 1.3 | 三类源均可添加与启停，断流自动重连 |
| 2.1.1 | 本地上传视频 | 上传 MP4/MOV 并循环播放检测 | 上传接口与页面 | 李汶航 | 2 天 | 2.1 | 上传成功即创建视频源并开始检测 |
| 2.1.2 | 手机 IP Webcam 推流 | 手机推流地址接入并实时检测 | 手机源接入配置 | 李汶航、蔡俊杰 | 2 天 | 2.1 | 局域网/热点下手机画面可检测 |
| 2.1.3 | RTSP 网络摄像头接入 | 配置 RTSP 地址并接入检测 | RTSP 源配置 | 蔡俊杰 | 1 天 | 2.1 | 可配置地址并稳定拉流 |
| 2.2 | 实时烟火检测 | 抽帧调用 YOLO 模型推理并绘制检测框 | 检测任务与标注画面 | 蔡俊杰 | 4 天 | 2.1 | 3~5 FPS 检测，画面实时出框 |
| 2.3 | 分级预警 | 连续帧 + 阈值 + 冷却判定，输出黄/红告警 | 告警规则引擎 | 蔡俊杰、欧阳宇康 | 3 天 | 2.2 | 明火直接告警、烟雾连续 3 帧预警，冷却内不重复落库 |
| 2.4 | 前端实时展示 | Vue3 页面展示画面、告警与配置 | 前端五个页面 | 李汶航 | 6 天 | 2.3 | 通过 REST/WebSocket/MJPEG 显示真实数据 |
| 2.4.1 | 实时监控页 | 视频墙、检测框、帧率/延迟/风险分 | 实时监控页面 | 李汶航 | 3 天 | 2.4 | 多路画面正常，延迟可接受 |
| 2.4.2 | 告警中心页 | 告警列表、筛选与确认处理 | 告警中心页面 | 李汶航 | 2 天 | 2.4 | 告警可查询并确认 |
| 2.4.3 | 视频源与设置页 | 视频源管理、参数配置 | 视频源与设置页面 | 李汶航 | 1 天 | 2.4 | 启停、上传与参数保存生效 |

## 阶段 3　数据与模型

| WBS 编号 | 工作包名称 | 工作内容 | 交付物 | 责任人 | 工期 | 前置 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 数据清洗与去重 | 精确重复与近重复检测、剔除与质量标记 | 清洗后数据集与报告 | 蔡俊杰、陈泽恩 | 3 天 | 1.3 | 重复样本剔除，报告含数量与类别统计 |
| 3.2 | 防泄漏重划分 | 按相似组划分训练/验证集并固定种子 | 划分脚本与 data.yaml | 蔡俊杰 | 2 天 | 3.1 | 同一相似组不跨训练/验证集 |
| 3.3 | 远距离与小目标模型 | 面向远景烟雾与小火焰的专项建模 | 模型权重与评测结果 | 欧阳宇康、陈泽恩、蔡俊杰 | 10 天 | 3.2 | 远景测试集召回率相对基线提升 ≥20% |
| 3.3.1 | 烟雾与远景数据补充 | 收集 smoke 标注与远景监控数据、负样本 | 扩充数据集与登记表 | 欧阳宇康、陈泽恩 | 6 天 | 3.2 | 每类数据来源、许可、数量可追溯 |
| 3.3.2 | 小目标训练 | 高分辨率输入、切片训练与增广 | 小目标模型 | 蔡俊杰 | 4 天 | 3.3.1 | 小目标召回指标达标 |
| 3.4 | 公开模型对比评测 | 与 D-Fire、Pyronear 等基线在同一测试集对比 | 对比评测报告 | 蔡俊杰、欧阳宇康 | 3 天 | 3.3 | 输出指标对比表与结论 |

## 阶段 4　智能体增强

| WBS 编号 | 工作包名称 | 工作内容 | 交付物 | 责任人 | 工期 | 前置 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 切片推理 | 大图切片、跨片合并，提高远距离小目标检出 | 切片推理模块 | 蔡俊杰 | 4 天 | 3.4 | 远景小目标检出数量提升 |
| 4.2 | 时序融合 | 多帧一致性与目标轨迹合并，减少抖动误报 | 时序融合模块 | 蔡俊杰 | 3 天 | 4.1 | 连续帧误报下降 |
| 4.3 | VLM 复核 | 视觉语言模型对可疑目标二次判断 | 复核服务与结构化结果 | 蔡俊杰、李汶航 | 5 天 | 4.2 | 复核结果写入告警记录，失败可降级 |
| 4.3.1 | 本地模型量化 | 本地小模型量化部署与预热 | 本地复核服务 | 蔡俊杰 | 3 天 | 4.2 | 复核延迟 P95 ≤2 秒 |
| 4.3.2 | 云端 API 降级 | 云端接口兜底与超时降级策略 | 降级配置 | 蔡俊杰 | 2 天 | 4.3.1 | 无可信结果时回退本地规则 |
| 4.4 | 误报评估 | 负样本集测试与阈值优化 | 误报评估报告 | 欧阳宇康、陈泽恩 | 3 天 | 4.3 | 误报率下降 ≥30% |

## 补充　测试与验收（阶段 4 与阶段 5 之间）

| WBS 编号 | 工作包名称 | 工作内容 | 交付物 | 责任人 | 工期 | 前置 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | 测试与验收 | 功能测试、缺陷修复与回归、误报与可靠性测试 | 测试记录与缺陷清单 | 欧阳宇康 | 9 天 | 2.4、4.4 | 用例通过率 ≥95%，严重缺陷清零 |

## 阶段 5　收尾交付

| WBS 编号 | 工作包名称 | 工作内容 | 交付物 | 责任人 | 工期 | 前置 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 工作任务分解说明书 | 汇总 WBS 树状图、分解库与 Project 进度截图 | 任务4 说明书 | 陈泽恩、蔡俊杰 | 3 天 | 4.5 | 含图 1、图 2 与分解库，经组长审查 |
| 5.2 | 系统演示与预演 | 准备手机推流与上传视频双通道演示并彩排 | 演示脚本与彩排记录 | 李汶航、蔡俊杰 | 3 天 | 5.1 | 两条链路演示均通过 |
| 5.3 | 结项材料 | 汇总文档、源码、模型与手册 | 结项材料包 | 陈泽恩、蔡俊杰 | 2 天 | 5.2 | 材料齐备并按时提交 |